## 갠트 차트 템플릿
간트 차트 템플릿
프로젝트 이름 |  | FAKETEE |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | 코나아이_인턴
[7 empty] | 날짜 | [6 empty] | 2022-11-04
WBS 번호 | 작업 제목 |  | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계
[7 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 구상 및 착수
1.1 | 프로젝트 선정 |  | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0 | 100% | bar: 1주 금
1.1.1 | 프로젝트 계획 |  | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 1 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 화
1.2 | 전체 기능 리스트 |  | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 1 | 100% | bar: 2주 화 to 2주 수
1.3 | 구현할 기능 선정/그룹화 |  | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 1 | 100% | bar: 2주 수 to 2주 목
1.4 | 요구사항 분석 |  | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 0 | 100% | bar: 2주 목
1.5 | 화면 설계서 |  | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 1 | 100% | bar: 2주 목 to 2주 금
1.6 | 기술 선정 |  | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0 | 100% | bar: 2주 금
2 | DB
2.1 | 물리적db설계 |  | 2022-11-14 | 2022-11-16 | 2 | 100% | bar: 3주 월 to 3주 수
2.2 | 논리적 db설계 |  | 2022-11-14 | 2022-11-16 | 2 | 100% | bar: 3주 월 to 3주 수
2.3 | db 설계 보수 |  | 2022-11-16 | 2022-11-18 | 2 | 100% | bar: 3주 수 to 3주 금
2.4 | 테이블 관계 보수 |  | 2022-11-16 | 2022-11-18 | 2 | 100% | bar: 3주 수 to 3주 금
3 | 개발
3.1 | 회원가입 | 사람 이름 | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 9 | 100% | bar: 4주 월 to 5주 수
3.2 | 로그인 | 사람 이름 | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 9 | 100% | bar: 4주 월 to 5주 수
3.2.1 | 회사 등록 (직원) | 사람 이름 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 6 | 100% | bar: 6주 수 to 7주 화
3.2.2 | 출퇴근 등록 (직원) | 사람 이름 | 2022-12-19 | 2022-12-21 | 2 | 100% | bar: 8주 월 to 8주 수
| 출퇴근 기록 생성/수정/삭제요청 |  | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 7 | 100% | bar: 8주 월 to 9주 월
3.3 | 휴가 (직원) | 사람 이름 | 2022-12-16 | 2022-12-22 | 6 | 100% | bar: 7주 금 to 8주 목
| 회사 생성 (관리자) |  | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 1 | 100% | bar: 4주 월 to 4주 화
| 출퇴근 장소 (관리자) |  | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 1 | 100% | bar: 4주 수 to 4주 목
| 조직 CRUD(관리자) |  | 2022-11-24 | 2022-11-30 | 6 | 100% | bar: 4주 목 to 5주 수
| 직무 CRUD(관리자) |  | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 2 | 100% | bar: 4주 월 to 4주 수
| 직원 추가(관리자) |  | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 4 | 100% | bar: 7주 월 to 7주 금
| 근무일정 추가 (관리자) |  | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 14 | 100% | bar: 5주 목 to 7주 목
| 요청 승인/반려 (관리자) |  | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 7 | 80% | bar: 8주 화 to 9주 월